## Hoja1
Semana	Actividad	Responsable
1	Diseño concepto	Diseñador
2	Definición historia diálogos	Diseñador, programador
3	Creación personajes y escenarios	Diseñador, artista
4	Diseño interfaz	Programador
5	Diseño gráfico personajes y escenarios	Diseñador, artista
5	Desarrollo sistema de combate	Programador
5	Composición banda sonora	Compositor
7	Programación mecánicas y niveles	Diseñador, artista, compositor, programador
10	Integración gráficos y música	Diseñador, artista, compositor, programador
12	Pruebas calidad	Tester
12	Corrección errores	Programador
12	Optimización	Programador