## Hoja1
Semana	Actividad	Responsable
1	Diseño concepto	Diseñador, artista, programador
2	Definición historia diálogos	Diseñador
3	Creación personajes y escenarios	Diseñador, artista
4	Diseño interfaz	Diseñador, programador
5	Desarrollo sistema de combate	Diseñador, programador
5	Composición banda sonora	Compositor
7	Programación mecánicas y niveles	Programador
10	Integración gráficos y música	Artista, programador, compositor
12	Pruebas calidad	Tester
12	Corrección errores	Diseñador, programador
12	Preparación publicación	Artista