## Hoja1
Semana	Actividad	Responsable	Fecha inicio	Duración estimada	Fecha fin
1	Diseño concepto	Diseñador	10/11/25	1 semana	14/11/25
2	Definición mecánicas	Diseñador, programador	17/11/25	1 semana	21/11/25
2	Diseño niveles y personajes	Diseñador, artista	17/11/25	1 semana	21/11/25
3	Desarrollo motor	Programador	24/11/25	2 semanas	05/12/25
3	Diseño gráfico personajes y escenarios	Diseñador, artista	24/11/25	5 semanas	26/12/25
5	Programación mecánicas y niveles	Programador	08/12/25	3 semanas	26/12/25
3	Composición banda sonora	Compositor	24/11/25	5 semanas	26/12/25
8	Integración gráficos y música	Diseñador, artista, compositor, programador	29/12/25	2 semanas	09/01/26
10	QA	Tester	12/01/26	4 semanas	05/02/26
10	Corrección errores	Programador	12/01/26	2 semanas	23/01/26
12	Optimización	Programador	26/01/26	2 semanas	05/02/26
10	Preparación publicación	Diseñador, artista, compositor	12/01/26	4 semanas	06/02/26